广元市经济和信息化局

关于新建中国石油四川广元销售分公司

赤化加油站的确认函
利州区经济信息化和科学技术局：
你局《关于办理中国石油四川广元销售分公司赤化站成品油零售经营批准书的请示》（广利经信科〔2023〕113号）收悉。经审查，中国石油四川广元销售分公司赤化加油站建站址位于广元市利州区宝轮镇赤化村纺织大道，符合《广元市成品油零售体系“十四五”发展规划》，规划编号为HP71。
2019年10月9日，中石油赤化加油站项目取得省经济和信息化厅《关于新建中国石油四川广元销售分公司赤化加油站的确认函》（川经信运行函〔2019〕693号），建设周期为一年半，后受该宗土地征收补偿款未按时支付、遭遇多次阻工、无法现场交地，以及新冠肺炎疫情影响，导致建设周期拉长（2021年10月才进场施工），加之业主公司管理疏忽，管理人员重视不到位、经办人员对成品油经营资格管理政策理解不到位，未及时办理确认函延期，属于确认函超期未建成（进场施工时已实质逾期6个月），造成无法按规定正常办理成品油经营许可证事实。你局于2023年7月25日，下达了处理意见函，并恳请我局对其进行容错受理。2023年10月12日，经我局2023年第27次党组会议审定，原则同意对中石油赤化加油站所属问题进行容错受理，重新办理规划确认函。
请你局督促该项目业主在加油站投入经营前，经市级相关部门审查验收合格后，按照《四川省成品油零售经营资格管理暂行规定》要求，将验收材料及申报文件报市政务服务和资源交易中心市经济和信息化局窗口办理《成品油零售经营批准证书》。请你局以此为戒，加强成品油零售经营资格许可管理，严把成品油行政审批“规划关、建设关、经营关”，杜绝类似问题再次发生。
此函。
                          广元市经济和信息化局

                             2023年10月 日
PAGE  
— 2 —

