
2023年度
广元市经济和信息化局
部 门 决 算
目    录
公开时间：2024年9月30日

1

第一部分 部门概况

1

一、基本职能及主要工作

8

二、机构设置

9

第二部分 2023年度部门决算情况说明

9

一、收入支出决算总体情况说明

9

二、收入决算情况说明

10

三、支出决算情况说明

10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

17

八、政府性基金预算支出决算情况说明

17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

17

十、其他重要事项的情况说明

22

第三部分 名词解释

26

第四部分 附 件

附件1 26

广元市经济和信息化局

 HYPERLINK \l "_Toc176357609" 2023年部门整体绩效评价报告
         

附件2 34

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

102

第五部分  附 表

102

一、收入支出决算总表

102

二、收入决算表

102

三、支出决算表

102

四、财政拨款收入支出决算总表

102

五、财政拨款支出决算明细表

102

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

102

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

102

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

102

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

102

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

102

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

102

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

102

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
2.拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
5.负责全市企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。
9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
10.负责对全市工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
11.统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
13.组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
16.组织拟订全市军民融合发展战略、中长期规划，提出对重大政策、重大问题的建议；统筹推进军民融合产业发展、重大项目落实落地等职责。
17.负责食盐行业管理，承担食盐专营管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。依法查处食盐违法违规经营行为，配合相关部门做好食盐的安全管控和价格干预工作；负责行业的统计分析及运行监测，协调处理行业发展中的重大问题。
18.负责农产品加工业（精深加工）、农业装备工业相关工作。
19.承担市政府公布的有关行政审批事项。
20.承办市政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况
2023年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚决贯彻落实中央和省、市重大决策部署，深入实施“1345”发展战略，聚焦再造一个“工业广元”目标，全力以赴拼经济比发展，各项工作取得了显著成效。
1.工业经济稳定增长。印发《广元市工业经济提振行动方案（2023—2025年）》等稳增长文件，紧盯“开门红”“双过半”和四季度收官等重要时间节点，坚持“周监测、月调度、季分析”和“拼经济、比发展”工业运行调度约谈工作机制，强化工业运行分析研判，推动大体量高增加值率企业稳定生产、新投产企业释放产能、减产企业复产达效。全市规上工业增加值同比增长9.3%，分别高于全国、全省4.7和3.2个百分点，居全省第7位，川东北地区第1位。
2.优势产业不断壮大。充分发挥重点产业专班推进机制作用，开展重点产业项目“揭榜攻坚”行动，推动产业延链、补链、强链，“1+3+3”工业优势主导产业产值同比增长8.3%。挂牌运营中国西部（广元）铝锭贸易中心，广元铝基新材料产业技术研究院入选省级新型研发机构，铝基新材料产业纳入川渝两地铝产业链协同发展布局，实现产值304.4亿元、同比增长33.8%。制定《广元市硅基新材料产业发展规划（2023—2030年）》，与中建材玻璃新材料研究院建立战略合作关系，共建硅基新材料新技术创新中心。新签约浙江美宝石英坩埚和高纯石英砂、玻璃新材料产业园等多个重大项目，总投资超230亿元。能源化工、食品饮料、建材家居、机械电子、医药健康等产业竞相发展，我市成功创建为“中国食品产业名城”“中国特色天然饮用水之乡”。
3.项目建设成效明显。常态化开展制造业招商引资，举办广元（长三角）投资促进推介会等推介活动6次，成功签约项目187个，协议资金达840.42亿元，连续三年被评为全省制造业招商引资行动工作成效突出市（州）。坚持“五个一批”工作机制，实施项目分类管理，强化服务保障，推动广美绿色循环再生铝等211个项目顺利开工，广元燃机工程等14个项目加快建设，阜成绿色循环再生铝等83个项目竣工投产。全市工业投资同比增长78.8%、增速居全省第4位，技改投资同比增长69%、增速居全省第1位。
4.园区建设拓面提质。金剑工业园、庄子产业园拓面加快推进，泉坝工业园、元柳工业园启动建设，百利产业园前期工作有序开展。旺苍、苍溪省级化工园区建设和认定工作扎实推进。宝轮工业园成功申报省小型微型企业创业创新示范基地。扎实开展“亩均论英雄”产业园区评价工作，省级以上开发区新增工业用地全面实现“标准地”供应。全市完成园区基础设施建设投资31亿元，新增园区开发面积4200亩，新建标准化厂房22.1万平方米。
5.企业培育取得突破。实施企业“育苗壮干”梯度培育工程，举办“小升规”专题培训会，全年培育新进规企业55户。加强优质企业培育，新增省级“专精特新”企业7户，省级企业技术中心3户、创新型中小企业25户。零八一电子集团被认定为省级技术创新示范企业，米仓山茶业被评为2023年省级工业质量标杆企业，林丰铝电入选“四川民营企业100强”，中孚高精等4家企业入选“四川制造业企业100强”。深入开展停工停产企业（项目）盘活三年行动，“一企一策”盘活景特彩包装等企业（项目）49户（个）。
6.绿色发展有序推进。制定工业领域节能降碳实施方案，对27户重点用能企业开展节能降碳技术改造和专项节能监察，指导23户工业企业开展低VOCs含量原辅料替代工作，退出落后产能18个。3家电解铝企业获得《绿电铝评价证书》和《绿电铝采购证书》，林丰铝电被评为全国电解铝行业唯一能效“领跑者”。中石化天然气净化厂成功创建国家级绿色工厂，苍溪经济开发区入围省级绿色园区公示名单。海螺水泥成功创建省级重污染天气绩效等级A级企业。全市规上工业单位增加值能耗同比下降10.3%。
7.数字经济加快发展。制定《广元市信息通信基础设施共建共享管理办法》，统筹推进信息基础设施建设，新建5G基站734个，广元市大数据灾备中心建成投用。加快企业数字化转型，制定《广元市制造业数字化转型实施方案（2023—2025年）》，举办广元市制造业数字化转型专题培训会等活动。广元市铝基新材料产业技术研究院的工业互联网标识解析铝行业节点纳入省级试点项目，6户企业入选国家数字化转型贯标试点，我市成功创建为全国千兆城市。
8.要素保障全面加强。推动剑阁下普等8座加油站竣工投运，全市成品油供应能力进一步增强。推动500千伏昭化变电站主变增容等3个项目竣工投运，电网保供能力明显提升。加强电力迎峰度夏（冬）形势分析研判，严格落实负荷管理措施，有效保障全市工商业企业用电需求。成功协调中石化天然气分公司同意留存气量气价全市统筹使用。协调国铁集团提升新疆广汇疆煤入川运力。全市工业领域向上争取资金9919万元，惠及企业125家。为25户企业提供应急转贷资金3.49亿元，同比增长132.7%。
9.乡村振兴稳步实施。向上争取到位工业和信息化助推乡村振兴资金850万元，支持青川同圣白茶、香香嘴食品等企业新建、技改项目9个。用好用活政策资金，及时下拨2022年工业和信息化助推乡村振兴资金1500万元，支持重点项目建设、产品市场开拓、人才培养等。择优选派3名选调生开展驻村帮扶工作，指导帮扶村探索发展林下套种蔬菜80余亩，200余亩撂荒地实现复耕复种，“以购代扶”销售农副产品3.5万余元。争取132万元实施塌方路段加固维修、通信线路整治、村组道路新建及拓宽等基础设施项目。落实产业项目资金92万元，支持大豆玉米复合中子基地建设、与棒仁食品开展产业合作等，帮扶村特色产业发展取得新成效。
二、机构设置
市经济和信息化局下属无独立预算的二级预算单位。
纳入市经济和信息化局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：市经济和信息化局（本级）。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4679.6万元。与2022年相比，收、支总计各增加373.1万元，增长8.6%。主要变动原因是2023年社会保障和就业支出大幅增加。
[image: image1.png]4800

4700

4600

4500

4400

4300

4200

4100

W e SR AL A LI

20224 2023%





图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
收入决算情况说明
2023年本年收入合计4594.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4562.98万元，占99.3%；其他收入31.17万元，占0.7%。
[image: image2.png]317

= — LA RTRE MBI A

= HAt A





图2：收入决算结构图（单位:万元）
支出决算情况说明
2023年本年支出合计4649.55万元，其中：基本支出3150.26万元，占67.7%；项目支出1499.29万元，占32.3%。
[image: image3.png]AW
= TWESTH

3150.26




图3：支出决算结构图（单位:万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4638.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加346.29万元，增长8%。主要变动原因是发放的基础绩效奖计入养老保险基数。
[image: image4.png]4700

4600

4500

4400

4300

4200

4100

WIS, SR AZ A 5t

20224 2023%





图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4617.68万元，占本年支出合计的98.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.84万元，增长8.2%。主要变动原因是发放的基础绩效奖计入养老保险基数。
[image: image5.png]4700

4600

4500

4400

4300

4200

4100

4000

4617.68

4267.84

2022%

— AT I AR A S

2023%





图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4617.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1980.89万元，占42.9%；社会保障和就业支出963.31万元，占20.9%；卫生健康支出66.2万元，占1.4%；资源勘探工业信息等支出1332.55万元，占28.9%；商业服务等支出25万元，占0.5%；住房保障支出249.73，占5.4%。
[image: image6.png]20.90%

[l 2 bt

= — A SRR 230

e RBEAAIL S

= DAY

= BIRER T E B &R
= Bl AR M
fEERBEM




图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4617.68万元，完成预算99.54%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为1449.82万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为105.96万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。支出决算为407.62万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出决算为17.50万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。支出决算为369.92万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为237.08万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为76.41万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为266.94万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为12.96万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为66.20万元，完成预算100%。
11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为191.36万元，完成预算100%。
12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。支出决算为232.63万元，完成预算100%。
13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管支出（项）。支出决算为46.56万元，完成预算81%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，无线电机动监测次数减少。
14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。支出决算为852万元，完成预算100%。
15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。支出决算为10万元，完成预算100%。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。支出决算为25万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。支出决算为177.73万元，完成预算100%。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。支出决算为72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3136.66万元，其中：
人员经费2762.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费374.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为33.02万元，完成预算67.4%，较2022年减少1.84万元，下降5.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.49万元，占40.9%；公务接待费支出决算19.53万元，占59.1%。具体情况如下：
[image: image7.png]= AEAEME RIETRI R
= AEERER





图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元。当年未安排因公出国（境）预算，支出数较2022年持平。
2.公务用车购置及运行费支出13.49万元,完成预算45.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1.83万元，下降11.9%。主要原因是2023年严格落实过“紧日子”要求。
其中：公务用车购置支出0万元，我单位未购置公务用车。截至2023年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型3辆。
公务用车运行维护费支出13.49万元。主要用于我局开展工业经济运行调研、工业经济目标督察、园区建设、产业推进、产业招商、节能降耗、淘汰落后产能、企业改革与发展、信用制度建设、生产要素保障、无线电通信保障、安全生产等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.01万元，下降0.05%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出19.53万元，主要用于执行公务、产业招商等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计45批次，675人次（不包括陪同人员），共计支出19.53万元，具体内容包括：
（1）开展中小企业服务体系建设工作调研发生的接待支出0.11万元；
（2）开展拖欠企业账款风险化解督导工作发生的接待支出0.17万元；
（3）开展铝基新材料等产业发展情况调研发生的接待支出0.27万元；
（4）其他国内公务接待支出0.78万元。主要用于无线电频率使用和在用无线电台站监督检查、硅基新材料产业发展规划编制工作、融资担保奖补项目交流学习和现场复核工作、技术改造综合诊断工作等发生的接待支出。
（5）商务接待支出18.20万元。主要用于开展智慧城市、洽谈铝制摩托车配件生产等招商引资项目、开展洽谈数字经济、智能制造等招商引资项目、开展洽谈食品饮料项目、对接家具产业项目等发生的接待支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，市经济和信息化局机关运行经费支出374.28万元，比2022年减少59.55万元，下降13.7%。主要原因是其他商品和服务支出较上年大幅减少，厉行节约，压减机关运行成本。
（二）政府采购支出情况
2023年，市经济和信息化局政府采购支出总额143.25万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，主要用于打印机、空调等通用办公设备采购；政府采购服务支出142.5万元，主要用于硅基新材料产业发展规划、化工产业发展规等服务采购。授予中小企业合同金额91.25万元，占政府采购支出总额的63.7%，其中：授予小微企业合同金额43.45万元，占政府采购支出总额的30.4%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市经信局共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于无线电隐蔽监测及隐蔽执法用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对广元市云计算大数据中心运维服务项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成广元市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及绩效自评表、云计算大数据中心运维服务项目等34个专项预算项目绩效自评表，其中，市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：2023年，市经济和信息化局整体绩效目标设置科学，执行有力、有序、有效，较好实现了年度绩效目标。争取项目资金工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。国家重大工业专项节能监察工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：较好完成了目标任务。广元市大数据灾备中心项目（一期）建设经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目支出达到预期绩效，提高了全市灾备水平。无线电频率占用费专项工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：2023年无线电管理专项工作经费执行较好，按照计划全面完成年度工作任务，较好实现了年度绩效目标。第十四届中国西安国际食品博览会展销经费专项工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：该项目预算执行进度好，借助该次食博会，提升“广元造”食品饮料产品知名度、美誉度和市场占有率。省级工业发展专项资金项目自评得分100分，绩效自评综述：该项目预算执行进度好，为经济增长和投资目标任务完成作出了积极贡献。招商引资专项工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：制造业招商引资“百日攻坚”行动连续三年被表扬为“工作成效突出市”。云计算大数据中心专项工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：项目支出达到预期绩效，提高了政府的办公效率、管理能力和服务水平，保障了政务信息化项目安全可靠性，充分调动社会资源提供公共服务，有效降低政府部门在IT建设及运维费用，有效解决信息化建设普通存在的“散、乱、呆”困局，有力支撑了我市政务信息化的发展。中国食品工业品牌博览会暨中国食品产业双循环发展大会参展经费专项工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：推动了“广元造”食品饮料产品“走出去”，提升了“广元造”食品饮料品牌知名度。省级中小企业发展专项资金专项工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：该项目预算执行进度好，助推了中小企业服务体系建设，促进了我市中小企业创新成长。乡村振兴工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：乡村振兴工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，综合评价结论为“优”。派驻纪检组2023年工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。2023年工业经济运行及行业管理工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。广元市硅基新材料产业发展规划编制项目专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：该项目预算执行进度好，规划能为全市硅基新材料产业发展提供科学规划指引。第二届中国（成渝）美食工业博览会参展经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：预算执行进度较好，充分呈现了我市食品饮料产业发展最新成果，推广展示了我市食品饮料特色产品，推动“广元造”提升了“广元造”食品饮料品牌知名度。广元市化工产业发展规划编制项目专项预算项目自评得分85分，绩效自评综述：执行进度较慢。绿色家居产业专班工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：预算执行较好，通过开展精准招商，签约落地了一批优质产业项目，不断健全和完善了产业链条，推动绿色家居产业高质量发展。铝产业专班工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：推动了铝产业向绿色化、高端化、终端化、集群化发展，从基础原材料向先进材料提升、由中间产品向终端产品转变，为打造立足西部、辐射全国的“中国绿色铝都”奠定了坚实基础。食品饮料产业专班工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：持续壮大了农特产品精深加工、饮料及饮用水、肉制品加工三大百亿行业，大力发展了预制菜“新赛道”产业，加快建设西部地区重要的绿色食品饮料产业基地和绿色食品产业名城。数字经济及电子信息产业专班工作经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：通过开展精准招商，签约落地了一批优质产业项目，推动我市数字经济及电子信息产业高质量发展。全市产业园区规划建设暨产业集群发展专题研讨班培训经费专项预算项目自评得分100分，绩效自评综述：本次培训在市委的直接领导下，在市委组织部、市经济和信息化局的精心组织下，所有参训及组织服务人员积极参与、全身心投入，培训全程学风学纪良好，许多参训同志纷纷要求增加班次、提供更多学习机会，整个培训效果十分显著，达到了预期目的。培训经费使用绩效总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。
绩效自评报告及绩效自评表详见附件。
 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如国家重大工业节能专项监察补助工作经费和企业军转干部春节慰问金等收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍需按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括其他事业单位,以下同）用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出：反映其他用于一般公共服务方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），反映用于能源节约利用方面的支出。
16.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
17.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。反映除纺织业、医疗制造业、非金属矿物制品业等项目以外其他用于制造业方面的支出。
18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。反映无线电及信息通信监管方面的支出。
19.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及维护运行（项）。反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。
20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映其他用于商业流通事务方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1

广元市经济和信息化局
2023年部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
市经济和信息化局由23个科室和5个直属事业单位组成。其中：参照公务员管理单位1个，为广元市节能监察中心；其他事业单位4个，分别是广元市工业经济信息中心、广元市中小企业服务中心、广元市无线电监测站、广元市大数据中心。
（二）机构职能
市经济和信息化局主要职责是贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施;拟订全市工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整;拟订全市新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业（不含能源）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。负责全市企业技术改造推进工作，组织制订并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。负责全市企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。负责对全市工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。统筹推进全市信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和市际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
截至2023年末，市经济和信息化局核定编制116个，实有112人。其中：行政类政府机关核定编制61个，实有57人；参公管理核定编制7个，实有7人；机关工勤核定编制8个，实有6人；财政全额拨款事业单位核定编制40个，实有42人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
市经济和信息化局部门2023年年初预算收入总计3034.09万元、决算报表收入4679.6万元。
（二）支出情况
市经济和信息化局部门2023年年初局预算支出总计3034.09万元、决算报表支出4679.6万元。
结转结余情况
市经济和信息化局部门2023年决算报表年初结转结余85.4578万元，年末结转结余30.0586万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。2023年，在市委、市政府的坚强领导下，我局
坚决贯彻落实中央和省、市重大决策部署，深入实施“1345”发展战略，聚焦再造一个“工业广元”目标，全力以赴拼经济比发展，各项工作取得了显著成效。全市规上工业增加值同比增长9.3%，分别高于全国、全省4.7和3.2个百分点，居全省第7位，川东北地区第1位；工业投资同比增长78.8%、增速居全省第4位，技改投资同比增长69%、增速居全省第1位；完成园区基础设施建设投资31亿元，新增园区开发面积4200亩，新建标准化厂房22.1万平方米；全年培育新进规企业55户。我局在2023年度市级部门综合目标绩效考评中获经济部门组先进单位，位列第一。
预算管理。2023年，我局进一步扛牢预算管理主体责任，
将各类收入纳入部门预算，将项目作为部门预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理。同时，不折不扣落实过紧日子要求，精打细算，严控一般性支出。1-10月，预算执行进度为81.73%。
财务管理。进一步建立健全财务制度，实施内部控制管理，
加强对单位财务活动的控制和监督。引入“负面清单”管理办法，明确机关财务纪律红线。财务岗位设置做到了不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。资金使用规范，坚持国库集中支付，提高了资金支付效率、保障了资金安全。
4.资产管理。充分调动单位管好用好国有资产的主动性、
积极性。从严控制2023年新增资产配置，严禁超范围超标准配置资产，严格落实“无预算不配置”的要求。与此同时，切实提高资产利用率。
5.采购管理。严格落实财政部关于提高面向中小企业预留份
额、调整小微企业价格扣除评审优惠幅度相关政策，大力支持中小微企业参与政府采购活动。依法依规及时完成资金支付，无拖欠或延迟付款，支持民营中小企业公平参与政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析
项目总数21个，涉及预算总金额1645.52万元，1—12月预算执行总体进度为97.42%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。关口前移，树立“先谋事后排钱”的理念，将单位预算编制与绩效目标协同推进。在预算编制过程中，强化项目事前评估，把好新增项目“入口关”，加强已有项目审核，严格按照经费支出标准，合理测算开展调研、检查等的工作频次，细化编制支出预算，挤出多余“水分”，切实将资金用在刀刃上，不断提高项目绩效预算编制水平。
2.项目执行。以绩效促管理优化，以财务促业务提升，充分发挥财务管理督促作用。强化财务与业务工作衔接，在预算执行过程中，坚持从严从紧、量入为出、精打细算的原则，严格把关审核，重点审核预算项目、资金用途、开支范围、开支标准是否准确，严控项目经费开支，不断提高预算执行规范性。
3.目标实现。硬化目标约束，绩效目标一经批复，一般不予调整。加强跟踪问效，要求相关业务科室切实采取措施，不定期跟踪管理、督促检查项目进程，当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时予以纠正，确保了项目绩效目标全面完成。
（三）重点领域绩效分析
2023年，我局执行政府采购共计5批次，采购金额1432458元。其中，4批次合同授予中小企业，涉及金额912458元。
（四）绩效结果应用情况
市经济和信息化局将科室预算绩效管理工作纳入绩效考核，并与2024年预算安排进行了挂钩。同时，将绩效考核结果作为2023年度评先评优重要依据之一。
四、评价结论及建议
评价结论
2023年，市经济和信息化局整体绩效目标和项目绩效目标设置科学，执行有力、有序、有效，较好实现了年度绩效目标。
存在问题
个别项目绩效目标未能全面完成。因落实“过紧日子”的要求和合同约定原因，个别设定的项目绩效目标当年未能全面完成。如，办公楼附属设施维修改造项目工程和化工产业发展规划。
（三）改进建议
1.进一步加强对项目管理人员的绩效工作指导，提高项目经办人员绩效管理能力，督促其按照单位职能职责和项目实际，合理设定和编制绩效目标，使设定的绩效目标能够科学有效衡量项目，持续提高绩效目标制定的科学性、准确性，提升绩效目标编制质量。
2.加强绩效目标动态管理，认真开展绩效运行自行监控，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪。对因政策变化、突发事件、不可抗力、绩效目标设置不合理等因素造成绩效目标难以实现或无法实现的绩效目标及时进行纠偏，主动进行修正调整，以确保制定的绩效目标计划圆满完成。
附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
	项目名称
	51080022T000004920844-争取项目资金工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照市委、市政府有关“项目大比武”工作的安排部署，紧紧围绕食品饮料等“六大”优势产业，谋划一批铝基材料、绿色家居、食品饮料、天然气开发利用等引领性强、支撑性大的产业化项目，积极向上推荐产业化和技术改造、产业园区以及产业创新平台建设项目，争取省级工业发展资金扶持，切实推动工业高质量发展。
	全年全市经信系统争取到位国、省专项资金11149.76万元，其中市本级11019.76万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	牢固树立“项目为王”理念，以“五个一批”项目为支撑、“五未”项目为重点，依托市领导联挂重点项目等工作机制，强化要素保障，做好全流程全生命周期服务。牵头加强国省级各类专项资金争取，每月按时收集资金到位情况并及时反馈市财政局、目督办。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	20.00
	20.00
	20.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	20.00
	20.00
	20.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：推荐产业和技术改造类等项目个数
	≥
	25
	个
	45
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：争取专项资金支持数额
	≥
	3000
	万元
	11149.76
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	财政资金支持项目竣工验收合格率
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按规定时间完成
	＝
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	带动就业人数
	≥
	50
	人
	75
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	项目资金扶持单位对项目征集工作的满意度
	≥
	96
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	≤
	20
	万元
	20
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评总分100分。总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王建平
	财务负责人：孙正梁

	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000004929572-国家重大工业专项节能监察工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	开展重大工业专项节能监察工作
	完成了下达给我市的5户日常监察和5户设备能效达标情况专项监察任务。根据国家工信部的安排，受省经信厅委托，对攀枝花市、凉山州和自贡市的31户企业开展了重点行业能效专项监察、绿色标杆企业能效专项监察、2022年违规企业整改落实情况专项监察等工作。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	对全市27户重点用能企业开展了水泥和电解铝阶梯电价政策执行情况专项节能监察、日常节能监察、用能设备和生产工艺淘汰制度执行情况专项监察工作，并对27户重点用能企业的能源管理负责人和能源管理岗位进行了备案管理。根据国家工信部的安排，受省经信厅委托，对攀枝花市、凉山州和自贡市的31户企业开展了重点行业能效专项监察、绿色标杆企业能效专项监察、2022年违规企业整改落实情况专项监察等工作。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	16.50
	21.70
	16.50
	76.04%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	16.50
	16.50
	16.50
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	5.20
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	违规企业整改落实情况专项监察
	≥
	14
	户
	18
	10
	10
	

	
	
	
	重点行业能效专项
监察
	≥
	2
	户
	5
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按照国家工业专项节能监察手册开展
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成任务时间
	≤
	12
	月
	10
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	推进企业能效提升
	≥
	3
	%
	5
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	监察对象对节能监察工作的满意度
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	＝
	16.5
	万元
	16.5
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评总分100分。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：张少权
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000005637813-广元市大数据灾备中心项目（一期）建设经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	1、搭建一套自主可控、适用于政务类数据安全保护灾备平台，提供专业化的灾备服务和管理体系，从而实现数据保护和提升应灾能力的双赢。

2、实现本地政务数据的计算资源平台运营服务、存储资源平台运营服务等能力全面提升；

3、保障政务数据备份安全性、稳定性、可靠性、可用性；

4、统筹共建，共享共用，降低建维成本；
	完成运维季报4期；上云申请和资源部署单位5个。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	181.15
	127.35
	70.30%
	10
	5
	根据合同约定，一部分钱是次年支付。

	
	其中：财政资金
	0.00
	181.15
	127.35
	70.30%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	完成运维季报
	＝
	4
	期
	4
	10
	10
	

	
	
	
	2023年度上云申请和资源部署单位
	≥
	4
	个
	5
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	平台服务可靠性
	≥
	99
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资源反馈时间
	≤
	48
	小时
	30
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	有效降低政府信息化项目运维成本
	≥
	50
	万元
	50
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	上云及灾备使用单位满意度
	≥
	98
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	服务费总额
	＝
	181.15
	万元
	127.35
	20
	20
	

	合计
	100
	95
	

	评价结论
	项目自评得分95分。项目支出达到预期绩效，提高了全市灾备水平。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：袁亮
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000006787881-无线电频率占用费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	"无线电日常监测300小时以上；无线电机动监测360小时；国家级考试无线电安全保障20以上；查处非法电台100%办结；查处无线电有害干扰100%办结；征收无线电频占费10万元；有效维护无线电固定站、遥控站、监测设备的正常使用。
	完成省厅下达的30小时/月机动监测任务。做好4个高铁小型站，1个民航小型站，3个固定站巡检工作。打击治理“黑广播”、“伪基站”，全年累计查处非法发射设备4套。全年累计受理、处置民航通信频率干扰、通信基站频率干扰、GPS信号干扰等协办事项8件。全年累计参与总书记到广视察、世界大学生运动会、中国女儿节、两会等活动保障工作15次；累计参与公务员、执业资格、人才引进等考试保障26次。全年累计办理延续、注销等行政许可事项32件。全年累计收缴频占费11.07万元。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	加强无线电设备维护及电磁环境监测，切实打击治理“黑广播”、“伪基站”。加强设台单位用频安全保护，切实保障社会经济发展秩序平稳。加强无线电行业监管及法制宣传，切实规范证照办理及频占费收缴工作。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	44.28
	94.28
	57.35
	60.83%
	10
	10
	年末追加了50万元。使用年限为2年。

	
	其中：财政资金
	44.28
	94.28
	57.35
	60.83%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	国家级无线电考试保障
	≥
	20
	场次
	26
	10
	10
	

	
	
	
	无线电机动监测
	≥
	360
	小时
	370
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	按质按量全面完成上级下达的无线监测任务
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	自然年度内完成
	≤
	12
	月
	11
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	完成无线电频率占用费征收
	＝
	10
	万元
	11.07
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	考务部门满意度
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算总控制数
	≤
	50
	万元
	44.28
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评100分。按照计划全面完成年度工作任务，较好实现了年度绩效目标。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：范仕敏
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000006815081-第十四届中国西安国际食品博览会展销经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	借助该次食博会，提升“广元造”食品饮料产品知名度、美誉度和市场占有率。
	16家企业参加第十四届中国西安国际食品博览会。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	组织君安天源、白龙湖等16家企业参加西安食品博览会，助企业拓市场、找订单。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	参展企业
	≥
	16
	家
	16
	10
	10
	

	
	
	
	参与县区
	＝
	7
	个
	8
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	展台标准化
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	自然年度内完成
	≤
	12
	月
	4
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	展会期间销售额
	≥
	6
	万元
	25
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	企业满意度
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总控制额
	≤
	10
	万元
	10
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。该项目预算执行进度好，借助该次食博会，提升“广元造”食品饮料产品知名度、美誉度和市场占有率。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：向雪婷
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000006921466-省级工业发展专项资金（技改前期经费）

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照市委、市政府有关“项目推进年”活动安排部署，采取项目现场推进，突出问题研究破解及业务培训等技术改造前期工作，推动企业实施技术改造、转型升级，为推动经济增长和投资目标任务完成作出积极贡献。
	全年新开工广美年产50万吨绿色循环再生铝等项目211个，加快建设广元燃机工程等续建项目14个，促进阜成再生铝等83个项目竣工投产。完成技改投资90.1亿元、同比增长69%，超全省平均增速62.9个百分点，增速居全省第1位。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	创新机制抓项目。全力以赴稳投资。统筹协调抓创新。超常努力拼争取。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	66.13
	126.13
	66.13
	52.43%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	66.13
	126.13
	66.13
	52.43%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	全年实施技改项目个数
	≥
	20
	个
	62
	10
	10
	

	
	
	
	全年开展项目管理工作业务培训
	≥
	2
	次
	4
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	全年实现技术改造投资额
	≥
	10
	亿元
	90.1
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	自然年度内完成
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	带动项目管理人员业务能力提升
	≥
	40
	人
	50
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	项目调度人员满意度
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总控制额
	≤
	150
	万元
	66.13
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。该项目预算执行进度好，为经济增长和投资目标任务完成作出了积极贡献。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王建平
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000006924716-招商引资工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	深入贯彻落实市委、市政府产业招商决策部署，突出招大引强、补链强链，围绕龙头带配套、配套引龙头，开展工业产业招商工作。
	洽谈项目54个，签约60个，签约资金50.9亿元，超额完成年度目标任务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	印发《2023年全市制造业招商引资攻坚行动方案》，围绕全年经济合作目标任务，开展招商引资大比武。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	8.38
	17.50
	17.50
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	8.38
	17.50
	17.50
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	签约项目
	≥
	49
	个
	60
	10
	10
	

	
	
	
	洽谈项目
	≥
	10
	个
	54
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	项目落地率
	≥
	50
	%
	70
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	自然年度内完成
	≤
	12
	月
	10
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	签约金额
	≥
	30
	亿元
	50.9
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总控制额
	≤
	20
	万元
	17.5
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目得分100分。制造业招商引资“百日攻坚”行动连续三年被表扬为“工作成效突出市”。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：向雪婷
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000007107968-云计算大数据中心

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据《广元市人民政府与中国电信股份有限四川分公司建设广元市云计算大数据中心项目协议书》，2023年度重点做好广元市云计算大数据中心政务云平台的运营维护、政务云平台资源扩容，保障平台的稳定高效运行，完成本年度上云单位的资源调研、资源配置和交付，积极响应上云单位故障的处理，协助、配合各单位做好其系统的等保测评工作及平台本身的等保测评工作。开展政务信息资源共享工作，数据共享目录和数据开放各项指标达到省大数据中心要求。
	完成政务信息资源共享平台在线资源目录6500条；完成运维周报25期；新上云申请和资源部署单位5个；政务信息资源共享平台开放目录数5600条。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	编制运维周报；新部署单位；开放目录。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	725.00
	725.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	725.00
	725.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	政务信息资源共享平台在线资源目录
	≥
	6000
	条
	6500
	8
	8
	

	
	
	
	完成2023年度运维
周报
	≥
	25
	期
	25
	8
	8
	

	
	
	
	2023年度上云申请和资源部署单位
	≥
	5
	个
	5
	8
	8
	

	
	
	
	政务信息资源共享平台开放目录数
	≥
	5000
	条
	5600
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	平台服务可用性
	≥
	99
	%
	100
	4
	4
	

	
	
	时效指标
	资源反馈时间
	≤
	48
	小时
	30
	4
	4
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	降低政府信息化项目运营维护成本
	≥
	500
	万元
	520
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	上云使用单位满意度
	≥
	98
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	年付服务费
	＝
	725
	万元
	725
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。项目支出达到预期绩效，有力支撑了我市政务信息化的发展。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：袁亮
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000007347289-中国食品工业品牌博览会暨中国食品产业双循环发展大会参展经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	充分发挥参展补助资金的支撑作用，通过补贴企业参展的方式，推动“广元造”食品饮料产品“走出去”，提升“广元造”食品饮料品牌知名度。
	积极组织吉香居等16户企业参加第二届中国（成渝）工业美食博览会展示展销活动。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	积极组织企业参加第二届中国（成渝）工业美食博览会展示展销活动。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	15.00
	15.00
	15.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	15.00
	15.00
	15.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	企业参展户数
	≥
	16
	家
	16
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	展台合格率
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	自然年度内完成
	≤
	12
	月
	4
	10
	10
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	企业品牌提升
	定性
	好
	
	好
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参展企业满意度
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总控制额
	≤
	15
	万元
	15
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。推动了“广元造”食品饮料产品“走出去”，提升了“广元造”食品饮料品牌知名度。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：贾海波
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022T000007419227-省级中小企业发展专项资金

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	进一步推进中小企业服务体系建设，促进我市中小企业创新成长。
	开展中小微企业日活动3次；举办小升规培训会4次；开展惠企云讲堂12次。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	开展中小微企业日活动，举办小升规培训会，开展惠企云讲堂。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	10.00
	10.00
	10.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展中小微企业日
活动
	＝
	1
	次
	3
	10
	10
	

	
	
	
	举办小升规培训会
	＝
	1
	次
	4
	10
	10
	

	
	
	
	开展惠企云讲堂
	≥
	10
	次
	12
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	企业参与积极性
	≥
	95
	%
	98
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	自然年度内完成
	≤
	12
	月
	12
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	企业家素质明显提高
	定性
	好
	
	好
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	企业对项目的满意
程度
	≥
	95
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总控制额
	≤
	10
	万元
	10
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。该项目预算执行进度好，助推了中小企业服务体系建设，促进了我市中小企业创新成长。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：李月
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000008404983-2023年乡村振兴工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格按照上级关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实落实驻村工作队员（第一书记）驻村开展帮扶的工作要求；持续落实防返贫动态监测帮扶工作机制，对全村3户9人监测对象实行动态管理，协调落实各类帮扶政策扶持力度；进一步跟踪管理脱贫人口（重大突发事故户）稳岗就业情况，确保有劳动力家庭至少有1人稳定务工；进一步完善村基础设施建设，提高为民服务工作效率；积极向市、县相关职能部门争取项目及项目资金，探索发展村特色产业和壮大村集体经济收入；不断提高群众的获得感、幸福感和满意度。
	建立帮扶措施2条，促进2个帮扶村的集体经济大幅提高。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	驻村帮扶工作队积极增添措施，帮助2个村的村民增收致富。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	9.10
	9.10
	9.10
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	9.10
	9.10
	9.10
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	帮扶村个数
	＝
	2
	个（台、套、件、辆）
	2
	5
	5
	

	
	
	
	月驻村工作天数
	＝
	22
	天/月
	22
	5
	5
	

	
	
	
	建立帮扶措施数量
	≥
	2
	条
	2
	10
	10
	

	
	
	
	帮扶队员人数
	＝
	5
	人
	5
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	稳定就业率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	
	监测对象覆盖率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	自然年度内完成
	≤
	12
	月
	12
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	村集体经济实现增长
	≥
	13
	万元
	15
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	帮扶村对帮扶成效的抽查满意度
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	帮扶部门工作经费
	＝
	5000
	元/人年
	5000
	10
	10
	

	
	
	
	帮扶队员生活补助
	＝
	13200
	元/人年
	13200
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，综合评价结论为“优”。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：邓志
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000008405141-派驻纪检组2023年工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照市纪委、监委关于加强派驻监督的有关意见，充分发挥派驻纪检监察组派的权威和驻的优势，进一步围绕“监督保障执行、促进完善发展”的总体要求，以监督派驻单位中心工作为重点，开展监督执纪，促进行业系统政风行风持续优化，政治生态持续向好。
	开展监督40余次；查办案件5人次；开展廉洁警示教育200余人次。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	加大监督力度，积极查办案件。大力开展廉洁警示教育。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	20.00
	20.00
	20.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	20.00
	20.00
	20.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	开展监督次数
	≥
	30
	次
	40
	10
	10
	

	
	
	
	查办案件数量
	≥
	4
	件/人
	5
	10
	10
	

	
	
	
	开展廉洁警示教育人次
	≥
	150
	人/次
	200
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	办理案件质量合格率
	＝
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	自然年度内完成
	≤
	12
	月
	12
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	行风政风持续向好，人民群众信访举报下降数量
	≥
	2
	件
	1
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	信访举报对象对案件处理的满意度
	≥
	90
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	＝
	20
	万元
	20
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：赵瀚洋
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000008405198-2023年工业经济运行及行业管理工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照市委、市政府确定的“工业强市”发展思路，进一步树牢“工业定乾坤”理念，坚持稳中求进总基调，切实落实“月调度、季分析”机制，着力抓好运行监测，生产要素保障和行业管理工作，以提高工业发展质量和经济效益为中心，加大对中小企业的培育力度，大力实施“育苗壮干”行动，推动我市工业企业高质量发展。
	全部工业增加值增长7%，居全省第4位；制造业增加值增长7.5%，居全省第5位；规上工业增加值增长9.3%，居全省第7位；规上工业营业收入增长3.9%，居全省第7位。全市完成工业投资134.4亿元、同比增长78.8%，超全省平均增速56.5个百分点，增速居全省第4位。全年培育新进规企业55户。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	强化运行监测；全力以赴稳投资；大力培育企业。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	41.63
	41.63
	41.63
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	41.63
	41.63
	41.63
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	新培育进规企业户数
	≥
	45
	户（套）
	55
	10
	10
	

	
	
	
	实现规上工业产值
	≥
	650
	亿元
	707
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	规上工业企业正常开工率
	≥
	80
	%
	90
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	完成任务时间
	≤
	12
	月
	12
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	每户新进规上企业实现的主营业务收入
	≥
	2000
	万元
	2000
	20
	20
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	规上工业企业对行业管理工作的满意度
	≥
	90
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	＝
	41.63
	万元
	41.63
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：倪萍
	财务负责人：孙正梁

	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000009080416-广元市硅基新材料产业发展规划编制项目

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	编制规划为全市硅基新材料产业发展提供科学规划指引。
	编制了硅基新材料产业规划。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	聘请第三方编制硅基新材料产业规划。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	60.00
	60.00
	52.00
	86.67%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	60.00
	60.00
	52.00
	86.67%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	广元市硅基新材料产业规划
	＝
	1
	份
	1
	10
	10
	

	
	
	
	重大储备项目表
	＝
	1
	份
	1
	5
	5
	

	
	
	
	产业链图谱
	＝
	1
	份
	1
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	符合国省相关政策
	定性
	符合
	
	符合
	5
	5
	

	
	
	
	符合我市实际情况
	定性
	符合
	
	符合
	5
	5
	

	
	
	
	符合市场需求
	定性
	符合
	
	符合
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	≤
	6
	月
	6
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	是否助力我市突破性发展硅基新材料产业
	定性
	是
	
	是
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	市硅基新材料产业专班领导对规划满意程度
	≥
	95
	%
	98
	5
	5
	

	
	
	
	相关县区、市级部门对规划满意程度
	≥
	95
	%
	100
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总预算费用
	≤
	60
	万元
	52
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。该项目预算执行进度好，规划能为全市硅基新材料产业发展提供科学规划指引。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：李东
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000009414916-第二届中国（成渝）美食工业博览会参展经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	按照四川省经济和信息化厅办公室《关于组织企业参加第二届中国（成渝）美食工业博览会的通知》和市领导批示要求，发挥资金引导作用，充分呈现我市食品饮料产业发展最新成果，推广展示我市食品饮料特色产品，推动“广元造”食品饮料产品“走出去”，提升“广元造”食品饮料品牌知名度。
	搭建精品展展馆1个，面积300平方米。组织企业30家参加展示展销。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	搭建1个精品馆，展示展销广元优质食品饮料产品。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	展销会展示面积
	≥
	200
	平方米
	300
	10
	10
	

	
	
	
	展销会参展展位
	≥
	1
	个
	1
	10
	10
	

	
	
	
	组织经营主体参展数量
	≥
	25
	家
	30
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	展销会布展工程质量满足合同要求
	定性
	符合
	
	定性
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时性
	≤
	6
	月
	5
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	对拓展“广元造”食品饮料类企业销售渠道的促进作用
	定性
	好
	
	好
	4
	4
	

	
	
	
	展会展览对地方经济的影响程度
	定性
	好
	
	好
	4
	4
	

	
	
	社会效益指标
	对提升“广元造”食品饮料产品企业和社会公众对展会知晓度的影响程度
	定性
	好
	
	好
	4
	4
	

	
	
	生态效益指标
	对推动我市食品饮料产业发展的影响程度
	定性
	好
	
	好
	4
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	对活跃“广元造”食品饮料产品流通、促进贸易合作的影响程度
	定性
	好
	
	好
	4
	4
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	社会公众、展展企业满意度
	≥
	95
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	≤
	100
	万元
	100
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。预算执行进度较好，充分呈现了我市食品饮料产业发展最新成果，推广展示了我市食品饮料特色产品，推动“广元造”提升了“广元造”食品饮料品牌知名度。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：贾海波
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000009499391-广元市化工产业发展规划编制项目

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	编制化工产业发展规划
	第三方正抓紧编制。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	聘请第三方机构编制化工产业发展规划。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	60.00
	60.00
	24.34
	40.57%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	60.00
	60.00
	24.34
	40.57%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	广元市化工产业发展规划（含导则相关内容）
	＝
	1
	份
	0
	10
	0
	

	
	
	
	产业链图谱
	＝
	1
	份
	1
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	符合国省相关政策
	定性
	符合
	
	符合
	5
	5
	

	
	
	
	符合我市实际情况
	定性
	符合
	
	符合
	5
	5
	

	
	
	
	符合市场需求
	定性
	符合
	
	符合
	5
	5
	

	
	
	
	具有前瞻性、指导性和可操作性
	定性
	符合
	
	符合
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	≤
	6
	月
	12
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	是否助力我市突破性发展化工产业
	定性
	是
	
	是
	4
	4
	

	
	
	
	是否助力重大化工产业项目落地
	定性
	是
	
	是
	4
	4
	

	
	
	生态效益指标
	是否符合《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国长江保护法》《规划环境影响评价条例》等法律法规
	定性
	是
	
	是
	4
	4
	

	
	
	
	是否编写环境影响说明或篇章
	定性
	是
	
	是
	4
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	是否具有较好的发展前景，是否符合我市长远规划
	定性
	是
	
	是
	2
	2
	

	
	
	
	后期能否提供专业咨询
	定性
	是
	
	是
	2
	2
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	市级相关部门、县区对规划满意程度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	
	
	市委市政府领导对规划满意程度
	≥
	95
	%
	95
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总预算花费
	≤
	60
	万元
	23.34
	20
	20
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	项目自评得分85分。执行进度较慢。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：彭浩
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000009683225-绿色家居产业专班工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次、三次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届五次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，围绕木质家具、铝制家具、智能家居、家居建材等重点领域，全面开展精准招商，力促签约落地一批优质产业项目，不断健全和完善产业链条，推动绿色家居产业高质量发展。
	印发了《绿色家居产业2023年工作要点》。3.6万㎡标准化厂房、213亩大坝组团拓面、465亩智慧物流产业园场平、110KV临时变电站等项目完成建设。开展招商引资和接待来广考察30余次、举行推介活动5次，洽谈鲁丽集团等企业40余家，千川门窗西部智造基地等25个项目成功签约，美好世家智能家居等19个项目开工建设、广之铝铝制品加工等16个项目竣工投产，泽瑞堂等4家企业进规。协调解决水晶饰品用电等问题20余个，盘活问题企业8个。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	加强统筹规划；持续推进家居产业城建设；全力推进项目招引建设；做好全生命周期服务保障。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	项目投产
	≥
	5
	个
	16
	4
	4
	

	
	
	
	协调解决困难问题
	≥
	10
	个
	20
	4
	4
	

	
	
	
	培育企业进规
	≥
	2
	户（套）
	4
	4
	4
	

	
	
	
	建设污水处理站
	＝
	1
	个
	1
	4
	4
	

	
	
	
	签约项目
	≥
	5
	个
	25
	4
	4
	

	
	
	
	开展投资促进活动
	≥
	10
	次
	30
	4
	4
	

	
	
	
	与商协会及专业机构合作招商
	≥
	3
	个
	5
	4
	4
	

	
	
	
	建设标准化厂房
	＝
	36000
	平方米
	36000
	4
	4
	

	
	
	
	对接洽谈项目
	≥
	15
	个
	40
	4
	4
	

	
	
	
	印制招商宣传册
	≥
	1000
	册
	1200
	4
	4
	

	
	
	质量指标
	项目落地开工率
	≥
	30
	%
	50
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	实现产值
	≥
	5
	亿元
	73
	2.5
	2.5
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时性
	≤
	12
	月
	11
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进我市经济增长，推动绿色家居产业高质量发展
	定性
	好
	
	好
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	提升广元绿色家居产业知名度
	定性
	好
	
	好
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	推动适应资源和环境的承载力，促进我市生态文明建设
	定性
	好
	
	好
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	通过招商引资推动绿色家居产业链条逐步完善
	定性
	好
	
	好
	5
	5
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	招商引资客商满意度
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	≤
	30
	万元
	30
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。预算执行较好，通过开展精准招商，签约落地了一批优质产业项目，不断健全和完善了产业链条，推动绿色家居产业高质量发展。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：常聚川
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000009683239-铝产业专班工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次、三次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届五次全会决策部署、即将召开的市委八届六次全会和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。对标铝产业发展先进地区，持续贯通产业链、供应链、创新链，聚力发展“绿色水电铝（绿色循环再生铝）—铝合金—铝材精深加工—铝制终端产品—铝灰综合利用”的绿色全产业链，推动铝产业向绿色化、高端化、终端化、集群化发展，从基础原材料向先进材料提升、由中间产品向终端产品转变，为打造立足西部、辐射全国的“中国绿色铝都”奠定基础。
	召开专班会议15次，开展调研20余次。新签约项目27个、新开工18个、新竣工15个，4个项目纳入全市“揭榜攻坚”行动。林丰铝电获评全国电解铝行业唯一能效“领跑者”并入选四川民营企业100强。铝产业国家高企新增至9家、省级专精特新4家，铝产业技术研究院获评省级新型研发机构。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	抓专班日常运行；推动产业高效发展；助力企业做大做强；抓招商引资。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	培育企业进规
	≥
	3
	个
	8
	4
	4
	

	
	
	
	对接洽谈项目
	≥
	15
	个
	30
	4
	4
	

	
	
	
	印制招商宣传册
	≥
	1000
	册
	1200
	4
	4
	

	
	
	
	与商协会及专业机构合作招商
	≥
	2
	个
	4
	4
	4
	

	
	
	
	建设标准化厂房
	≥
	36000
	平方米
	38000
	4
	4
	

	
	
	
	签约项目
	≥
	20
	个
	27
	4
	4
	

	
	
	
	项目投产
	≥
	8
	个
	15
	4
	4
	

	
	
	
	协调解决困难问题
	≥
	10
	个
	18
	4
	4
	

	
	
	
	开展投资促进活动
	≥
	10
	次
	15
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	实现产值
	≥
	260
	亿元
	265
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	项目落地开工率
	≥
	30
	%
	50
	2.5
	2.5
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时性
	≤
	12
	月
	10
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	推动铝基新材料产业高质量发展
	定性
	好
	
	好
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	增强各界新闻媒体对我市铝基新材料产业宣传力度，提升中国绿色铝都品牌知名度
	定性
	好
	
	好
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	推动适应资源和环境的承载力，促进我市生态文明建设
	定性
	好
	
	好
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	做大做强绿色循环再生铝、铝板带箔等主链，做精做深铝精深加工领域细链
	定性
	好
	
	好
	5
	5
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	招商引资客商满意度
	≥
	90
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	≤
	30
	万元
	30
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。推动了铝产业向绿色化、高端化、终端化、集群化发展，从基础原材料向先进材料提升、由中间产品向终端产品转变，为打造立足西部、辐射全国的“中国绿色铝都”奠定了坚实基础。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：李东
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000009683253-食品饮料产业专班工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委十二届二次全会、市委八届五次全会精神，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，大力实施“1345”发展战略，按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，发挥物流通道、农产品、水资源等优势，持续壮大农特产品精深加工、饮料及饮用水、肉制品加工三大百亿行业，大力发展预制菜“新赛道”产业，加快建设西部地区重要的绿色食品饮料产业基地和绿色食品产业名城。
	中国轻工业联合会正式授予我市“中国食品产业名城”“中国特色天然饮用水之乡”称号。全年洽谈锅圈食汇食材加工、大豆压榨等项目60余个，成功签约川娃子火锅食材产业园等项目53个、协议金额135.86亿元。全年新开工吉祥年富氢水等项目37个，计划总投资28.29亿元。新竣工剑门优食谷（一期）、依能饮品等项目21个。8户企业实现升规入统。盘活精珍味业、瑞康隆食品等11户企业闲置资产。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	聚焦名城创建抓谋划；瞄准洽谈签约抓招商；统筹开工竣工抓建设；紧扣企业盘活抓培育。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	对接洽谈项目
	≥
	20
	个
	60
	5
	5
	

	
	
	
	开工项目
	≥
	10
	个
	37
	5
	5
	

	
	
	
	培育进规企业
	≥
	5
	户
	8
	5
	5
	

	
	
	
	问题企业化解
	≥
	5
	户
	11
	5
	5
	

	
	
	
	开展产业调研
	≥
	2
	次
	6
	5
	5
	

	
	
	
	竣工项目
	≥
	5
	个
	21
	5
	5
	

	
	
	
	签约项目
	≥
	15
	个
	53
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	"项目落地开工率"
	≥
	30
	%
	60
	5
	5
	

	
	
	
	产业增加值增速
	≥
	2
	%
	4
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时性
	≤
	12
	月
	11
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	对促进我市经济增长，推动食品饮料产业高质量发展目标完成
	定性
	优
	
	优
	5
	5
	

	
	
	社会效益指标
	提升广元食品饮料产业社会公众知晓度的影响程度
	定性
	优
	
	优
	5
	5
	

	
	
	生态效益指标
	推动适应资源和环境的承载力，促进我市生态文明建设
	定性
	优
	
	优
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	从粗放型到集约型转变，推动食品饮料产业链供应链优化和稳定
	定性
	优
	
	优
	5
	5
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	食品饮料产业企业满意度
	≥
	90
	%
	98
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	≤
	30
	万元
	30
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。持续壮大了农特产品精深加工、饮料及饮用水、肉制品加工三大百亿行业，大力发展了预制菜“新赛道”产业，加快建设西部地区重要的绿色食品饮料产业基地和绿色食品产业名城。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：贾海波
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000009683310-数字经济及电子信息产业专班工作经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、省委十二届二次、三次全会和省委经济工作会议精神，认真落实市委八届五次全会决策部署和市委经济工作会议精神，大力实施“1345”发展战略。按照“做总量、提质量、增效益、做贡献”的发展思路，围绕数字产业化和产业数字化，全面开展精准招商，力促签约落地一批优质产业项目，推动我市数字经济及电子信息产业高质量发展。
	绘制完善装备制造产业链全景图、产业发展路径图，组建装备制造产业协会，举办杭广高端装备产业合作、绵广产业对接等重要活动，“点对点”助力产业发展。新培育隆庆金属等3家规上企业，盘活西南华晖等问题企业4家。新签约苍溪一体钉弹生产等项目10余个。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	加强产业发展指导；支持重点企业发展；加快推进项目建设；强化精准招商引资。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	30.00
	30.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	协调解决困难问题
	≥
	3
	个
	4
	10
	10
	

	
	
	
	签约项目
	≥
	3
	个
	10
	10
	10
	

	
	
	
	对接洽谈项目
	≥
	15
	个
	20
	10
	10
	

	
	
	
	培育企业进规
	≥
	3
	个
	3
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	实现产值
	≥
	50
	亿元
	65
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时性
	≤
	12
	月
	11
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	促进我市经济增长，推动数字经济及电子信息产业高质量发展
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	持续推动数字产业化和产业数字化
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	招商引资客商满意度
	≥
	90
	%
	95
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	≤
	30
	万元
	30
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。通过开展精准招商，签约落地了一批优质产业项目，推动我市数字经济及电子信息产业高质量发展。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王尊
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023T000009715068-全市产业园区规划建设暨产业集群发展专题研讨班培训经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位（盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	聚焦实施“1345”发展战略，深入学习产业园区规划建设、产业集群集聚发展先进经验，结合实际大力实施产业集聚提速、园区拓面扩容行动，推动全市工业经济高质量发展。
	组织了62名干部赴省外知名高校培训，主要学习了园区规划建设和产业培育等方面的知识，大幅提高了干部的履职能力和水平。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	组织工业战线的部分同志赴省外知名高校培训，提升工作能力和水平。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	14.03
	14.03
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	14.03
	14.03
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	培训场次
	＝
	1
	期
	1
	10
	10
	

	
	
	
	培训人次
	＝
	62
	人
	62
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	学员参训率
	≥
	95
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	
	学员结业通过率
	≥
	95
	%
	100
	5
	5
	

	
	
	
	培训标准符合相关规定
	定性
	符合
	
	符合
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	项目完成及时性
	≤
	6
	月
	4
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对进一步提高参训人员综合素质和党性修养，提升干部履职能力的影响程度
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对提升干部综合素质，健全全市干部队伍建设的持续影响程度
	定性
	优
	
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	参训学员满意度
	≥
	99
	%
	100
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	总成本控制
	≤
	15
	万元
	14.03
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评得分100分。培训经费使用绩效总体上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论为“优”。

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：赵莉
	财务负责人：孙正梁


	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51000021R000000019951-工资性支出

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	工资及时、足额发放；社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算

执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1,574.00
	1,568.10
	1,564.22
	99.75%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	1,574.00
	1,568.10
	1,564.22
	99.75%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51000021R000000019952-其他人员支出

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	其他人员支出及时、足额发放、足额缴纳。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	58.93
	154.32
	154.32
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	58.93
	154.32
	154.32
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51000021R000000019956-离退休费支出

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	离退休费及时、足额发放。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算

执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	366.02
	366.02
	366.02
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	366.02
	366.02
	366.02
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51000021R000000019958-其他支出

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	其他支出及时、足额发放、足额缴纳。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	7.26
	57.06
	57.06
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	7.26
	57.06
	57.06
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51000021Y000000011490-日常公用经费

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	严格执行预算，确保了单位日常运转。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	140.40
	140.40
	140.15
	99.82%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	140.40
	140.40
	140.15
	99.82%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	2
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	1
	30
	30
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	0
	20
	20
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	严格执行预算，确保了单位日常运转。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	137.35
	137.35
	137.35
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	137.35
	137.35
	137.35
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	0
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	0
	30
	30
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	0
	20
	20
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022R000000267546-工资性支出（事业）

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	工资及时、足额发放；社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算

执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	261.09
	261.09
	261.09
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	261.09
	261.09
	261.09
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022R000006850233-财政全额供养“退休中人”一次性补贴

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	及时足额发放。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	12.96
	12.96
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	12.96
	12.96
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
	严格执行预算，确保了单位日常运转。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算

执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	66.60
	66.60
	66.60
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	66.60
	66.60
	66.60
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	科目调整次数
	≤
	5
	次
	0
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）
	≤
	5
	%
	0
	30
	30
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）
	≤
	100
	%
	0
	20
	20
	

	
	
	社会效益指标
	运转保障率
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	及时足额发放。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	29.04
	29.04
	29.04
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	29.04
	29.04
	29.04
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080023R000009698970-单位年度考核奖

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	及时足额发放。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算

执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	67.32
	67.32
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	67.32
	67.32
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	51080024R000010851755-人员其他支出

	主管部门
	广元市经济和信息化局部门
	实施单位 （盖章）
	广元市经济和信息化局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	及时足额发放。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算

执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	117.31
	117.31
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	117.31
	117.31
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	发放（缴纳）覆盖率
	＝
	100
	%
	
	60
	60
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	足额保障率（参保率）
	＝
	100
	%
	
	30
	30
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目自评为优

	存在问题
	

	改进措施
	

	项目负责人：王朝红
	财务负责人：孙正梁


第五部分  附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

